**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ**

**«ТЕРРИТОРИЯ 2020»**

**КОНКУРС** «**КРАСНОЯРСК 2020**»

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **Территория здоровья** | | |
| **НОМИНАЦИЯ** |  | | |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** |  | | |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)**  3-5 предложений о том, в чем суть Вашей идеи | Идея заключается в том, чтобы одарённые дети художественно оформили и обустроили спортивное помещение для занятий оздоровительной физкультурой детей спец. мед. группы (с 1- 11 класс). | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА**  Сформулируйте проблему, которую решает Ваш проект.  Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую. Проблема - это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. Опишите идеальное состояние дел. | Ребята разного возраста, имеющие разные заболевания требуютиндивидуального подхода и специально оборудованного пространства для занятий физической культурой. | | |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА**  Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности Вашего проекта. | Художественно оформить помещение для занятий физкультурой детей с небольшими физическими отклонениями | | |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА** | 1.Приобрести материалы  2.Подготовить помещение  3. Открытие помещения в день здоровья | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**  Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами, что и в каком порядке, в какие сроки Вы будете делать и кто ответственный. | 1. Утвердить окончательный эскиз оформления комнаты  2. Приобрести необходимые материалы  3. Подготовить помещение к ремонту  4. Покраска стен и смена пола  5. Размещение инвентаря  6. Открытие с организацией спортивных мероприятий. | 12 марта  13 марта – 16 марта  19 марта – 23 марта  26 марта – 1 апреля  2 апреля – 5 апреля  7 апреля |  |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**  Время реализации проекта, т.е. сколько времени Вам надо, чтобы достичь цели. | 12 марта – 7 апреля 2018 | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**  Кто получит пользу от реализации Вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы. | Дети специальной медицинской группы с 1 по 11 классы и их родители, учителя физкультуры. | | |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | Дети с физическими отклонениями посещают занятия в специально оформленном для них помещении, что позволяет заниматься в комфортных условиях и обеспечивает возможность индивидуального подхода. | | |
|  | | | |