**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ**

**«ТЕРРИТОРИЯ 2020»**

**КОНКУРС** «**КРАСНОЯРСК 2020**»

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **Территория здоровья**  |
| **НОМИНАЦИЯ** |  |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** |  |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** 3-5 предложений о том, в чем суть Вашей идеи | Идея заключается в том, чтобы одарённые дети художественно оформили и обустроили спортивное помещение для занятий оздоровительной физкультурой детей спец. мед. группы (с 1- 11 класс).  |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА**Сформулируйте проблему, которую решает Ваш проект. Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую. Проблема - это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. Опишите идеальное состояние дел. | Ребята разного возраста, имеющие разные заболевания требуютиндивидуального подхода и специально оборудованного пространства для занятий физической культурой. |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА**Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности Вашего проекта. |  Художественно оформить помещение для занятий физкультурой детей с небольшими физическими отклонениями  |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА** | 1.Приобрести материалы2.Подготовить помещение 3. Открытие помещения в день здоровья |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами, что и в каком порядке, в какие сроки Вы будете делать и кто ответственный. | 1. Утвердить окончательный эскиз оформления комнаты2. Приобрести необходимые материалы 3. Подготовить помещение к ремонту4. Покраска стен и смена пола 5. Размещение инвентаря6. Открытие с организацией спортивных мероприятий. | 12 марта 13 марта – 16 марта19 марта – 23 марта26 марта – 1 апреля2 апреля – 5 апреля7 апреля |  |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**Время реализации проекта, т.е. сколько времени Вам надо, чтобы достичь цели. |  12 марта – 7 апреля 2018 |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА** Кто получит пользу от реализации Вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы.  | Дети специальной медицинской группы с 1 по 11 классы и их родители, учителя физкультуры. |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА**  | Дети с физическими отклонениями посещают занятия в специально оформленном для них помещении, что позволяет заниматься в комфортных условиях и обеспечивает возможность индивидуального подхода. |
|  |